## 1. Kế hoạch triển khai
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP
NHÓM: | TV1 (Leader) | MSSV: 197PM21987 | Họ và Tên: Lê Trường Thịnh |  |  | Email |  |  | Mobile phone
| TV2 | MSSV: 197PM09480 | Họ và Tên: Lâm Thái Bảo Nguyên |  |  | Email |  |  | Mobile phone
| TV3 | MSSV: 197PM21984 | Họ và Tên: Nguyễn Trọng Thắng |  |  | Email |  |  | Mobile phone
| TV4 | MSSV: 197PM09482 | Họ và Tên: Nguyễn Võ Anh Nguyên |  |  | Email |  |  | Mobile phone
| TV3 | MSSV: 197PM21983 | Họ và Tên: Lê Hữu Thắng |  |  | Email |  |  | Mobile phone
Status
Task ID | What to do | Assign to | Estimation |  |  | Actual |  |  | Document | Status | Note | Doing
|  |  | Start | End | Duration (hrs) | Start | End | Duration (hrs) |  |  |  | Done
1 | Giới thiệu tổng quan: (Overview) | Anh Nguyên | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 1 | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 1 |  | Done | Không có
2 | Các bên liên quan: (Stakeholders) | Trường Thịnh | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 3 | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 2 |  | Done | Không có
3 | Bối cảnh hiện tại/ Hiện trạng/Khảo sát thị trường | Anh Nguyên | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 3 | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 2 |  | Done | Không có
4 | Động cơ xây dựng sản phẩm (Motivation) | Trọng Thắng | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 2 | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 2 |  | Done | Không có
5 | Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision) | Bảo Nguyên | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 2 | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 2 |  | Done | Không có
6 | Giá trị sản phẩm đem lại | Trường Thịnh | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 1 | 2021-06-03 | 2021-08-03 | 1 |  | Done | Không có
7 | Sơ đồ tổng quan hệ thống (Context Diagram) | Hữu Thắng | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 3 | 2021-06-03 | 2021-07-03 | 2 |  | Done | Không có
8 | User groups & Personas | Hữu Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
9 | Personas | Anh Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
10 | User Empathy Map | Anh Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 6 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 |  | Done | Không có
11 | Business process | Hữu Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 6 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 4 |  | Done | Không có
12 | User Story Map_NguoiMua | Trường Thịnh | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 |  | Done | Không có
13 | User Story Map_QuanTri | Trường Thịnh, Trọng Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
14 | User Story Map_CungUng | Trọng Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
15 | List of Use cases | Bảo Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
16 | Use case Diagram | Trường Thịnh, Anh Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
17 | Use case: Người mua | Trường Thịnh | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
18 | Use case: Quản trị | Hữu Thắng, Bảo Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
19 | Use case: Cung ứng | Trọng Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
20 | Use case: Chung | Anh Nguyên, Trọng Thắng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 1 |  | Done | Không có
21 | Mô tả Yêu cầu Chức Năng | Bảo Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 1 |  | Done | Không có
22 | Danh sách thuộc tính chất lượng | Bảo Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 1 |  | Done | Không có
23 | Từ điển dữ liệu | Trường Thịnh, Hữu Thăng | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
24 | Prototype | Trường Thịnh | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 12 | 2021-12-03 | 15/3/2021 |  |  | Pending | Không có
25 | Sơ đồ ERD | Bảo Nguyên | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 3 | 2021-12-03 | 15/3/2021 | 2 |  | Done | Không có
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## 2. Giới thiệu tổng quan
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP: | K25PM1
NHÓM 9: | TV1 (Leader) | MSSV: 197PM21987 | Họ và Tên: Lê Trường Thịnh
| TV2 | MSSV: 197PM21983 | Họ và Tên: Lê Hữu Thắng
| TV3 | MSSV: 197PM21984 | Họ và Tên: Nguyễn Trọng Thắng
| TV4 | MSSV: 197PM09480 | Họ và Tên: Lâm Thái Bảo Nguyên
| TV5 | MSSV: 197PM09482 | Họ và Tên: Nguyễn Võ Anh Nguyên
HỒ SƠ MÔ TẢ YÊU CẦU SẢN PHẨM: WinX Shop
1. Giới thiệu tổng quan: (Overview)
BẠN ĐANG TÌM KIẾM NHỮNG MẪU THỜI TRANG, QUẦN ÁO VÀ PHỤ KIỆN MỚI NHẤT TRÊN MẠNG? HÃY MUA SẮM NGAY HÔM NAY TẠI WEBSITE WINX WINX sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thời trang hàng hiệu trực tuyến thú vị từ các thương hiệu thời trang quốc tế và trong nước, cam kết chất lượng phục vụ hàng đầu cùng với những bộ sưu tập quần áo nam nữ khổng lồ từ trang phục, phụ kiện cho phụ nữ với những xu hướng thời trang mới nhất. Bạn có thể tìm thấy những bộ trang phục mình muốn từ những bộ đồ ở nhà thật thoải mái hay tự tin trong những bộ trang phục công sở phù hợp. Những trải nghiệm mới chỉ có ở trang mua sắm hàng hiệu trực tuyến WINX.
2. Các bên liên quan: (Stakeholders)
Project Team: + Project Sponsor: Người tài trợ cho dự án, là một nhà quản trị cấp cao trong tổ chức và là người hiệu lực hóa các quyết định liên quan đến dự án. + Developer: Xây dựng sản phẩm dựa trên các yêu cầu từ khách hàng. + Designer: Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện đảm bảo về mặt thẩm mỹ và trải nghiệm của người dùng khi vào website. + Project manager: Đảm nhận vai trò lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, kiểm soát và kết thúc dự án. + Business Analyst/ Requirements Engineer: Thu nhận, phân loại, tổ hợp đầy đủ và chính xác các yêu cầu của các bên liên quan. + Testers: Kiểm tra chất lượng phần mềm trước khi tiến hành deploy hoặc cập nhật website. Developing Organization: + Nguồn cung cấp hàng hóa: Cung cấp hàng hóa, vật liệu và phụ kiện (Quần, áo, phụ kiện) + Đội ngũ quản lý hàng hoá: Quản lý tồn kho của sản phẩm, đảm bảo cung cấp đầy đủ sản phẩm cho khách hàng và tránh tình trạng thiếu hụt hàng. + Đội Marketing: Nghiên cứu và tiếp cận thị trường, phát hiện các cơ hội kinh doanh cho cửa hàng và quảng bá Website, đưa ra những Promotions thu hút khách hàng. + Nhân viên giao hàng: Giao hàng cho khách và thu tiền của đơn hàng (nếu có). + Giám đốc bán hàng: Quản lý, phát triển đội ngũ bán hàng sao cho thật hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu doanh thu. + Nhân viên bán hàng, quản lý Fanpage: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, giải đáp các thắc mắc về dịch vụ đồng thời thuyết phục khách mua hàng nhằm gia tăng doanh số cho công ty. + Quản trị: Có trách nhiệm quản lý Website, bán hàng, quản lý doanh thu và điều hành doanh nghiệp. + Chủ sở hữu: Chịu trách nhiệm về mọi mặt, từ quy trình kinh doanh cho tới bán hàng, marketing. Outside the Developing Organization: + Tư vấn viên: Giữ chân khách hàng, tạo niềm tin, hỗ trợ giải đáp thông tin để khách hàng tin tưởng và lựa chọn thương hiệu của mình. + Khách hàng: Những đối tượng mang lại lợi nhuận trực tiếp cho cửa hàng. Đây là một trong những Stakeholders quan trọng nhất giúp góp phần làm cho Winxshop phát triển lớn mạnh.
3. Bối cảnh hiện tại/ Hiện trạng/Khảo sát thị trường
Đời sống của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao vì thế nhu cầu của con người cũng ngày một phát triển hơn. Một trong những lĩnh vực đòi hỏi ngày càng cao ấy của con người chính là thị trường thời trang. Xu hướng trong những năm trở lại đây, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh. Theo khảo sát so với những mặt hàng thiết yếu khác thì việc mua sắm sản phẩm thời trang xếp thứ 3 sau việc chi tiêu đặc biệt là nữ giới. Chính vì lẽ đó, 1 trang web online có trưng bày vô số mặt hàng thời trang cho tất cả mọi người có thể lựa chọn ngay tại chỗ chỉ bằng vài cú click chuột thì tiện lời còn gì bằng. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh hiện nay, mọi chỉ cần ở nhà lên mạng, gõ phím và tìm kiếm bất cứ chiếc áo chiếc quần nào mà bạn thích mà không cần phải vác xác đến lựa chọn; vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
4. Động cơ xây dựng sản phẩm (Motivation)
Nhu cầu ăn mặc tiện lợi hợp thời trang nhưng giá thành phải chăng của học sinh sinh viên và những người lao động tầm trung vì họ không có khả năng chi trả cho những thương hiệu lớn đắt tiền và nhu cầu của bản thân là 1 điều rất khó khăn. Đó là lí do nhóm em muốn xây dựng trang web bán quần áo may sẵn nhằm hỗ trợ 3 đối tượng trên giúp họ lựa chọn những quần áo, phụ kiện phù hợp.
Business Model Canvas
|  | (8) Đối tác chính của công ty: • Shipper. • Nhà tài trợ. | (7) Những hoạt động chủ yếu: • Bán quần áo, phụ kiện • Quảng bá, PR sản phẩm • Quản lý và vận hành Website, giữ cho website luôn ổn định. | (2) Sản phẩm giải quyết được những nhu cầu của khách hàng như: • Ăn mặc • Cập nhật giá cả • Tìm kiếm cửa hàng gần nhất • Đặt hàng | (4) Lí do khách hàng yêu quý doanh nghiệp: • Sản phẩm chất lượng • Các dịch vụ vượt trội • Nhân viên phục vụ chu đáo, tận tâm. | (1) Khách hàng của website: • Giới trẻ, những người yêu thích thời trang phổ thông.
|  |  | (6) Nguồn lực giúp triển khai kinh doanh: • Tài chính. • Nhân lực. • Nhà cung cấp. • Danh tiếng. |  | (3) Khách hàng có thể đặt mua sản phẩm từ: • Trang web. • Fanpage Facebook.
|  | (9) Những chi phí để vận hành kinh doanh: • Lương cho nhân viên. • Dịch vụ bảo trì, sửa chữa. • Chi phí cho quản lý và điều hành. • Chi phí cho quảng cáo sản phẩm. |  |  | (5) Thu tiền từ những nguồn: • Giới trẻ có niềm đam mê và am hiểu về thời trang. • Từ quảng cáo chạy trên các trang bán trung gian khác như Instagram, Facebook, Google Ads, ...
|  |  | SWOT | O - Opportunities | T - Threats
|  |  |  | 1. Nhu cầu cao về thời trang của giới trẻ hiện nay. 2. Tiềm năng bán hàng trên nền tảng online rất lớn. 3. Đội ngũ Marketing quảng bá rộng rãi trên khắp các nền tảng. | 1. Tỉ lệ cạnh tranh cao. 2. Đối thủ lớn mạnh nhiều. 3. Chưa có kinh nghiệm nhiều. 4. Chi phí nhập hàng không ổn định.
|  |  | S - Strengths | Chiến lược S - O | Chiến lược S - T
|  |  | 1. Sản phẩm luôn đi đầu về chất lượng, cập nhật nhanh các xu hướng thời trang 2. Sản phẩm có sự đa dạng, tính thẩm mỹ cao 3. Nhân viên thân thiện, tận tâm với khách hàng. 4. Có đổi trả ( trong điều kiện đổi trả ) 5. Đội thiết kế chuyên nghiệp, năng động, luôn học hỏi và tiếp thu ý kiến khách hàng | 1. S (1, 2, 3) và O (1, 2, 3) Chiến lược phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ: Tập trung phát triển vào những sản phẩm có khả năng bán chạy nhất, loại bỏ bớt những sản phẩm bị bão hoà. Nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn giải quyết vấn đề tốt và giữ thái độ thân thiện với khách hàng. | 1. S (1, 2) và T (1, 2) Chiến lược xây dựng tên tuổi: Đánh mạnh và gia tăng tính độc đáo của sản phẩm nhằm xây dựng thương hiệu để tăng khả năng cạnh tranh. 2. S (3, 5) và T (3) Chiến lược đào tạo nhân lực: Đào tạo nhân viên làm việc có quy trình, có tổ chức, trang bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ.
|  |  | W - Weaknesses | Chiến lược W - O | Chiến lược W - T
|  |  | 1. Vì là công ty start-up nên thương hiệu không được nhiều người biết đến. 2. Chi phí đầu tư còn ít 3. Chưa tìm được nguồn nguyên liệu thích hợp | 1. W (1, 3) và O (1, 2, 3) Chiến lược quảng bá: Tập trung quảng bá rộng rãi thương hiệu nhờ vào đội Marketing, đánh mạnh vào đối tượng học sinh, sinh viên… | 1. W (2) và T (4) Chiến lược ổn định: Tìm kiếm nguồn cung cấp hàng ổn định để đảm bảo không phát sinh quá nhiều chi phí.
5. Tầm nhìn sản phẩm (Product Vision)
Tập trung hướng tới những bạn có xu hướng thời trang cá tính và muốn khoác lên mình một phong cách mới. Với câu khẩu hiệu luôn đi đầu của chúng tôi "Rẻ nhưng chất"
Winx là một website chuyên bán những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng cũng như mong muốn mang lại cho khách hàng một trải nghiệm đáng nhớ.
6. Giá trị sản phẩm đem lại
- Website giúp đẩy mạnh khả năng bán mọi lúc mọi nơi. Khách hàng sẽ không phải đến trực tiếp cửa hàng hay mua hàng theo giờ giấc hoạt động của cửa hàng mà có thể mua hàng bất cứ lúc nào. - Website giúp cửa hàng và khách hàng dễ dàng tương tác với nhau hơn thông qua kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến trên trang web. - Việc có website bán hàng cũng giúp việc thanh toán của khách hàng thuận tiện và dễ dàng hơn. Khách hàng có thể thanh toán qua thẻ ATM, qua các phương tiện thanh toán điện tử. - Thông qua website cửa hàng có thể triển khai chiến lược marketing online hiệu quả hơn như: SEO, Facebook, Google Ads… - Website sẽ cung cấp thông tin của cửa hàng tới khách hàng, giúp tăng thêm uy tín và giá trị thương hiệu của cửa hàng. - Website giúp giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh, giảm chi phí thuê cửa hàng, nhân viên…
7. Sơ đồ tổng quan hệ thống (Context Diagram)

## 3. User groups & Personas
1. User groups & Personas
1.1. User groups
֎ Nhóm người mua: + Học sinh, sinh viên hiện vẫn đang đi học, có một số ít đi làm kiếm thu nhập ( lương tháng <= 5 triệu ) yêu thích về thời trang. + Các fashionista là những người có nhu cầu cao về thời trang, họ cập nhật xu hướng mới hay thậm chí là tạo nên xu hướng thời trang mới. + Doanh nghiệp mua sản phẩm về để quảng bá, bán lại cho bên mua khác. ֎ Nhóm quản trị: + Người quản trị là người có trách nhiệm quản lý website. ֎ Nhóm cung ứng: + Shipper đảm nhiệm việc giao và thu hồi công nợ từ nhóm người mua. Ngoài ra còn có đóng gói sản phẩm. + Thủ kho là người đảm trách vai trò quản lý hàng trong kho trên tất cả các công đoạn từ lúc chuyển hàng vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, thống kê số liệu hàng tồn kho.
1.2. Personas
Người mua: Nguyễn Võ Anh Nguyên
Avatar | Introduction:
Nguyên hiện là sinh viên năm 2 của trường đại học Văn Lang. Nguyên thân thiện, hòa đồng, vui vẻ. Nguyên thích ăn mặc cá tính, sành điệu, đặc biệt là thời trang theo xu hướng hiphop.
Tuổi: 20 Sinh viên trường ĐH Văn Lang
Quản trị: Hoàng Kiến Minh
Avatar | Introduction:
Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và quản lý website. Minh là người có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Minh có cũng có sở thích với thời trang đường phố, hiểu biết về âm nhạc và nghệ thuật.
Tuổi: 30 Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Cung ứng: Lâm Thái Bảo Trung
Avatar | Introduction:
Trung là một sinh viên mới ra trường của đại học Văn Lang, Trung tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm. Trung cần cù, chịu khó, hoạt bát. Trung đang cần một công việc part-time để làm trước khi tìm được công việc ổn định nên Trung nhận làm shipper.
Tuổi: 22 Sinh viên vừa tốt nghiệp
1.3. User Empathy Map
Says: - Mình muốn tìm một hãng thời trang có chất lượng và giá cả phù hợp với học sinh, sinh viên. - Mình cần một hãng thời trang có sự đa dạng sản phẩm và thiết kế đặc biệt. | Người mua | Thinks: - Không biết cửa hàng có nhiều ưu đãi dành cho học sinh và sinh viên hay không. - Các sản phẩm liệu có sự sáng tạo về mặt thiết kế cũng như phù hợp với lứa tuổi của mình hay không.
Does: - Tìm kiếm trên các trang báo về thời trang. - Hỏi từ bạn bè và các trang review về thời trang trên mạng xã hội. |  | Feels: - Sợ không tìm thấy được sản phẩm chất lượng. - Cảm thấy các hãng thời trang trong nước hiện nay có thiết kế không quá ấn tượng.
Pains: - Bị quá tải trước quá nhiều thông tin từ cửa hàng và thông tin của sản phẩm. - Không tìm được sản phẩm mà mình thích với giá cả phù hợp. |  | Gains: - Web có thể sử dụng dễ dàng, đơn giản, thiết kế giao diện người dùng đẹp mắt. - Có thể xem được mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như giá khuyến mãi. - Được phép đánh giá cũng như nhận được chính sách bảo hành sản phẩm nếu có hư hại.
Says: - Tôi muốn mọi người không quá khó khăn trong việc sử dụng web. - Tôi muốn thương hiệu được nhiều người biết đến như là một biểu tượng trong giới thời trang tại Việt Nam | Quản trị | Thinks: - Không biết thương hiệu có mang lại những giá trị tích cực cho khách hàng. - Liệu trang web của hãng đã đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng chưa.
Does: - Tìm kiếm trang web thời trang của các đối thủ cạnh tranh khác. - Học hỏi các cách vận hành cũng như kích thích sự phát triển toàn diện của hãng. |  | Feels: - Sợ trang web tải quá lâu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới người dùng, làm đi giảm cơ hội của cửa hàng. - Sợ khó có thể quản lý được các sản phẩm cũng như các số liệu để cải thiện website của cửa hàng.
Pains: - Khó dẫn dắt thương hiệu tiếp cận thị trường. - Khó khăn trong việc điều hành cửa hàng. - Khó khăn trong việc nắm bắt thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng. |  | Gains: - Website của hãng thời trang WinX Shop dễ dàng quản lý. - Có đầy đủ chức năng quản lý khách hàng, đơn hàng, sản phẩm để tiện theo dõi. - Tổng kết được doanh thu, lợi nhuận cũng như sản phẩm bán chạy để có thể thêm chính sách khuyến mãi mới hợp lý.
Says: - Tôi thích đi đây đi đó, gặp mọi người, nên tôi thích công việc giao hàng. - Tôi muốn giao hàng cho khách một cách nhanh chóng, đơn giản. | Cung ứng | Thinks: - Không biết việc giao hàng ở đây có đơn giản. - Không biết mức thu nhập có ổn định không.
Does: - Tìm hiểu về Web, về các chính sách của cửa hàng dành cho shipper có ưu đãi gì không. |  | Feels: - Cảm thấy khó khăn trong việc giao hàng. - Mức thu nhập của các shipper hiện nay không ổn định. - Các chính sách hiện nay của các công ty giao hàng lớn đối với tài xế thường không được như mong đợi.
Pains: - Lo lắng không có đầy đủ các chức năng để xem được đầy đủ chi tiết khách hàng hay địa chỉ giao hàng. - Không thể gọi cho khách hàng để xác nhận thời gian giao nhận. |  | Gains: - Có thể xem được thông tin chi tiết các đơn hàng. - Tiếp nhận đơn hàng mới nhanh chóng. - Có thể liên lạc được với khách hàng để xác nhận thời gian giao. - Liên lạc được với quản trị nếu đơn hàng bị trục trặc.

## 5. Bussiness Process
Bussiness Process

## 6.1. User Story Map_NguoiMua
[Nhóm người mua] USER STORY MAP
User Activities | UA1 - Tìm kiếm sản phẩm | UA2 - Chọn sản phẩm | UA3 - Đặt hàng | UA4 - Nhận hàng | UA5 - Đánh giá và nhận xét
ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules |  | ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules
UA1 | Tìm kiếm sản phẩm | BR1 - Chỉ tìm kiếm được sản phẩm có trên web | UA2 | Chọn sản phẩm | BR1 - Chỉ chọn được sản phẩm có trên web | UA3 | Đặt hàng | BR1 - Chỉ được đặt hàng khi đã đăng nhập tài khoản cá nhân BR2 - Chỉ được hủy đơn đặt hàng trước khi đơn hàng đã giao cho shipper |  | UA4 | Nhận hàng | BR1 - Khách có thể đổi trả nếu thấy sản phẩm không ưng ý BR2 - Chỉ nhận hàng khi có hóa đơn điện tử BR3 - Nếu thanh toán bằng Thẻ, phải là thẻ nội địa, ko chấp nhận thẻ Visa/Master | UA5 | Đánh giá và nhận xét | BR1 - Bắt buộc phải đăng nhập để có thể đánh giá và nhận xét BR2 - Chỉ được đánh giá và nhận xét đối với các tài khoản đã mua sản phẩm
Story Backbone
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13
Chọn danh mục sản phẩm | Chọn tiêu chí tìm kiếm | Xem danh sách sản phẩm trả về từ kết quả tìm kiếm | Xem chi tiết sản phẩm | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Xem các sản phẩm có trong giỏ hàng |  | Đăng nhập tài khoản | Đặt hàng | Đợi xác nhận từ WinxShop | Xem lộ trình của đơn hàng | Kiểm tra sản phẩm và hóa đơn |  |  | Đánh giá | Khiếu nại và bảo hành
Tasks/User Stories
* Chọn mẫu quần áo muốn mua. | * Tìm kiếm theo thương hiệu. * Tìm kiếm theo giá cả. * Tìm kiếm theo danh mục. | * Xem giá có phù hợp với mình không. * Xem cấu hình có phù hợp với nhu cầu của mình không. * Xem có khuyến mãi nào không. | * Xem chi tiết thông tin, cấu hình sản phẩm. * Xem các sản phẩm tương tự. * Xem hình ảnh của sản phẩm. * Xem đánh giá và nhận xét của sản phẩm. | * Chọn sản phẩm muốn mua. * Nhập số lượng muốn mua. * Thêm vào giỏ hàng. * Thêm vào danh sách muốn mua nếu sản phẩm chưa có hàng. | * Chỉnh sửa số lượng sản phẩm. * Xóa các sản phẩm không muốn mua. * Tiếp tục mua các sản phẩm khác. |  | * Đăng nhập tài khoản. * Đăng ký nếu chưa có tài khoản. | * Nhập địa chỉ giao hàng. * Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng. * Xem thông tin đơn hàng đã đặt. * Nhập Mã giảm giá. * Chọn hình thức giao hàng. * Xem danh sách các phương thức thanh toán (thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt) * Nhập thông tin thanh toán * Đổi phương thức thanh toán. * Đổi hình thức giao hàng. | * Đợi xác nhận đã mua sản phẩm từ Website. * Xem thông tin của đơn hàng. * Hủy đơn hàng nếu không muốn mua nữa. | * Xem lộ trình đơn hàng. * Xem được ngày giao hàng dự kiến là ngày bao nhiêu để có thể sắp xếp công việc nhằm nhận hàng. | * Kiểm tra thông tin chi tiết của hóa đơn. * Đối chiếu hóa đơn trên website. * Đổi trả nếu sản phẩm không ưng ý. |  |  | * Đánh giá sản phẩm có tốt hay không để giới thiệu với mọi người | * Liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu sản phẩm có vấn đề trong quá trình sử dụng.
Expectations for Software (Software Requirements)
* Hiển thị theo 3 nhóm danh mục. | * Cho phép lọc theo một hay nhiều thương hiệu cùng một lúc. * Cho phép điều chỉnh phạm vi mức giá theo nhu cầu. * Cho phép tìm kiếm theo danh mục sản phẩm. | * Hiển thị hình ảnh của sản phẩm * Hiển thị được cấu hình của sản phẩm * Hiển thị được giá của sản phẩm * Hiển thị được giá khuyến mãi của sản phẩm * Hiển thị đánh giá theo sao của sản phẫm * Hiển thị quà tặng kèm của sản phẩm | * Hiển thị được thông tin chi tiết của sản phẩm * Hiển thị được đánh giá và nhận xét của sản phẩm. * Hiển thị các hình ảnh liên quan đến sản phẩm. * Hiển thị danh sách các sản phẩm tương tự. | * Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng * Hiển thị được những loại quần áo khác nhau * Hiển thị được chính sách của WinxShop | * Cho phép người dùng chỉnh sửa số lượng dễ dàng * Hiển thị đầy đủ danh sách những sản phẩm mà người dùng đã chọn * Hiển thị tổng tiền sản phẩm mà người dùng đã chọn |  | * Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống * Cho phép người dùng đăng ký và điền đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết vào form đăng ký | * Cho phép người dùng điền thông tin giao hàng * Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin giao hàng * Cho phép người dùng nhập mã khuyến mãi nếu có * Hiển thị đơn hàng rõ ràng, có danh sách sản phẩm đã chọn, giá tiền (gốc + khuyến mãi) * Hiển thị danh sách các phương thức thanh toán * Cho phép Chọn và đổi phương thức thanh toán * Cho phép chọn và đổi hình thức giao hàng * Cho phép hiển thị giao diện nhập thông tin thanh toán | * Hiển thị thông báo đã đặt hàng thành công * Cho phép người dùng xem trạng thái đơn hàng * Cho phép người dùng huỷ đơn hàng khi chưa giao | * Hiển thị được ngày giao dự kiến, tình trạng đóng gói, mã vận đơn, ... * Cập nhật được chi tiết trạng thái đơn hàng, có thay đổi nào như đã đóng gói xong thì phải thông báo, hiển thị ở phần trạng thái | * Cho phép đổi trả sản phẩm, huỷ đơn nếu khách không thích sản phẩm * Cho phép hiển thị hoá đơn sản phẩm |  |  | * Có mục đánh giá và nhận xét để người dùng có thể đăng bình luận về sản phẩm * Cho phép chọn rating từ 1 đến 5 sao cho sản phẩm | * Có phần chăm sóc khách hàng, có thể nói chuyện trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng

## 6.1.User Story Map_QuanTri
[Nhóm quản trị] USER STORY MAP
User Activities | UA1 - Đăng sản phẩm và quản lý thông tin sản phẩm | UA2 - Quản lý doanh thu | UA3 - Quản lý hóa đơn
ID | User Activity | Business Rules |  | ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules
UA1 | Đăng sản phẩm và quản lý thông tin sản phẩm | BR1 - Sản phẩm nào cũng phải có hình ảnh 3D, VR và thông tin đầy đủ, chi tiết của sản phẩm BR2 - Hình chụp phải rõ nét, chi tiết |  | UA2 | Quản lý doanh thu | BR1 - Doanh thu phải lớn hơn số vốn | UA3 | Quản lý đơn hàng | BR1 - Mỗi hóa đơn phải có mã đơn hàng, ngày hóa đơn.
Story Backbone
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Chụp hình sản phẩm | Đăng hình ảnh sản phẩm | Đăng chi tiết thông tin của sản phẩm | Quản lý và cập nhật trạng thái của sản phẩm | Xem doanh thu quần áo đã bán được | Xem top sản phẩm bán chạy |  | Tiếp nhận đơn hàng | Theo dõi đơn hàng | Hoàn thành đơn hàng | Tìm kiếm hóa đơn
Tasks/User Stories
* Chọn sản phẩm để chụp * Chụp ảnh chân thực, rõ nét | * Chọn hình để đăng | * Tìm hiểu chi tiết sản phẩm về cấu hình, về chất lượng sản phẩm * Đăng tải thông tin liên quan đến sản phẩm, về khuyến mãi, quà tặng kèm, … * Cập nhật thông tin sản phẩm | * Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật trạng thái của đơn hàng xem là sản phẩm còn hàng hay là hết hàng | * Xem doanh thu của WinxShop xem coi chương trình khuyến mãi chạy có được không, có nên đổi sang chương trình khuyến mãi khác không | * Đánh mạnh vào những sản phẩm bán chạy nhất, luôn có chương trình khuyến mãi dành cho những sản phẩm này để đẩy mạnh doanh thu |  | * Xem đơn hàng từ hệ thống * Xác nhận đơn hàng | * Liên hệ với bộ phận giao hàng để đóng gói và giao cho khách * Cập nhật lộ trình của đơn hàng | * Cập nhật trạng thái của đơn hàng * Hỏi về sự hài lòng về dịch vụ của WinxShop | * Tìm kiếm được thông tin của hóa đơn
Expectations for Software (Software Requirements)
* Cho phép hiển thị các hình ảnh đã chụp | * Cho phép quản trị viên đăng hình lên Web | * Cho phép đăng tải thông tin chi tiết của sản phẩm * Cho phép cập nhật thông tin sản phẩm, cập nhật chương trình khuyến mãi, cập nhật giá, … | * Cho phép quản trị tìm kiếm sản phẩm đã đăng và cập nhật, quản lý được trạng thái của sản phẩm | * Cho phép xem doanh thu * Cho phép lọc doanh thu xem theo ngày, tháng, năm, … | * Cho phép xem sản phẩm bán chạy nhất |  | * Hiển thị đơn hàng trên hệ thống * Cho phép xác nhận đơn hàng | * Cho phép gửi thông tin liên lạc đến bộ phận giao hàng * Cho phép cập nhật lộ trình đơn hàng | * Cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng * Cho phép liên hệ với khách hàng thông qua hệ thống | * Cho phép tìm kiếm hóa đơn * Cho phép lọc hóa đơn

## 6.1.User Story Map_CungUng
[Nhóm cung ứng] USER STORY MAP
User Activities | UA1 - Tiếp nhận đơn hàng | UA2 - Đóng gói sản phẩm | UA3 - Giao hàng
ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules | ID | User Activity | Business Rules
UA1 | Tiếp nhận yêu cầu giao hàng | BR1 - Mỗi đơn hàng phải có 1 phiếu xuất kho riêng BR2 - Chỉ nhận đơn hàng có đầy đủ thông tin | UA2 | Đóng gói sản phẩm | BR1 - Chỉ đóng gói sau khi đã xác nhận với khách hàng | UA3 | Giao hàng | BR1 - Không được huỷ đơn hàng khi đã xác nhận BR2 - Giao hàng đúng người đã đặt mua
Story Backbone
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Tiếp nhận yêu cầu từ quản trị viên | Xuất kho |  | Lấy sản phẩm | Đóng gói sản phẩm |  | Nhận đơn | Giao hàng | Thanh toán, hoàn thành đơn hàng
Tasks/User Stories
* Nhận yêu cầu giao hàng từ quản trị viên | * Gọi điện xác nhận với khách hàng * Làm phiếu xuất kho của đơn hàng |  | * Chọn sản phẩm để đóng gói theo yêu cầu của đơn hàng | * Đóng gói sản phẩm đã chọn * Thông báo tiến độ đơn hàng cho quản trị |  | * Xem danh sách đơn hàng cần ship hiển thị trên Web * Xem đơn hàng nào phù hợp thì nhấn vào đơn và gọi điện cho Admin để nhận đơn hàng | * Cung ứng đi tới cửa hàng WinxShop để lấy hàng * Đối chiếu hàng với đơn đặt mua * Liên hệ với khách hàng để xác định * Mang hàng đến địa chỉ đã ghi trong thông tin khách hàng | * Giao hàng cho khách hàng * Thu tiền hàng và tiền công ship * Xác nhận đã giao hàng thành công cho Admin
Expectations for Software (Software Requirements)
* Cho phép liên lạc với Quản trị viên để tiếp nhận yêu cầu | * Cho phép liên lạc với khách hàng * Cho phép làm phiếu xuất kho |  | * Cho phép hiển thị đơn hàng gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, kho xuất, … | * Cho phép thông báo tiến độ đơn hàng |  | * Hiển thị thông tin tất cả các danh sách đơn hàng cần ship * Cho phép chọn lựa đơn hàng | * Cho phép hiển thị địa chỉ cần giao hàng * Cho phép liên lạc với khách hàng * Cho phép thông báo tiến độ giao hàng | * Cho phép xác nhận đơn hàng đã giao

## 7. Use case Diagram
1. List of Use cases
# | Actor | Use case ID | Use case Name | Priority | Use case Description | Created by
1 | Người mua | UC01_KH | Tìm kiếm sản phẩm | Cao | Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm
2 | Người mua | UC02_KH | Lọc theo giá | Thấp | Cho phép người dùng lọc sản phẩm theo giá
3 | Người mua | UC03_KH | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | Cao | Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm
4 | Người mua | UC04_KH | Thêm vào giỏ hàng | Cao | Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
5 | Người mua | UC05_KH | Xem giỏ hàng | Cao | Cho phép người dùng xem giỏ hàng
6 | Người mua | UC06_KH | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Cao | Cho phép người dùng xóa sản phẩm trong giỏ hàng
7 | Người mua | UC07_KH | Cập nhật giỏ hàng | Cao | Cho phép người dùng cập nhật, chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
8 | Người mua, ngân hàng | UC08_KH | Thanh toán | Cao | Cho phép người dùng xác nhận đặt hàng và thanh toán
9 | Người mua | UC09_KH | Xem lộ trình của đơn hàng | TB | Cho phép người dùng xem lộ trình của đơn hàng
10 | Người mua | UC10_KH | Đánh giá | Thấp | Cho phép người dùng đánh giá
11 | Người mua | UC11_KH | Liên lạc với bộ phận CSKH | Thấp | Cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp với Website
12 | Quản trị | UC01_QT | Tìm kiếm đơn hàng | Cao | Cho phép quản trị tìm kiếm đơn hàng
13 | Quản trị | UC02_QT | Lọc đơn hàng | Cao | Cho phép quản trị lọc đơn hàng
14 | Quản trị | UC03_QT | Hủy đơn hàng | TB | Cho phép quản trị hủy đơn hàng
15 | Quản trị | UC04_QT | Quản lý thống kê | TB | Cho phép quản trị xem dữ liệu thống kê
16 | Quản trị | UC05_QT | Đăng sản phẩm | Cao | Cho phép quản trị đăng thêm sản phẩm mới
17 | Quản trị | UC06_QT | Xem chi tiết sản phẩm | Cao | Cho phép quản trị xem chi tiết sản phẩm
18 | Quản trị | UC07_QT | Xóa sản phẩm | Cao | Cho phép quản trị xóa sản phẩm
19 | Quản trị | UC08_QT | Chỉnh sửa bài đăng | Cao | Cho phép quản trị chỉnh sửa bài đăng của sản phẩm
20 | Quản trị | UC09_QT | Xem sản phẩm bán chạy | Thấp | Cho phép quản trị xem sản phẩm bán chạy
21 | Quản trị | UC10_QT | Tiếp nhận đơn hàng | Cao | Cho phép quản trị tiếp nhận đơn hàng
22 | Quản trị | UC11_QT | Thêm khách hàng | TB | Cho phép quản trị thêm khách hàng
23 | Quản trị | UC12_QT | Thêm đơn hàng | Cao | Cho phép admin thêm đơn hàng
24 | Quản trị | UC13_QT | Trả lời phản hồi khách hàng | Thấp | Cho phép trả lời phản hồi của khách hàng
25 | Quản trị | UC14_QT | Cập nhật lộ trình đơn hàng | Thấp | Cho phép quản trị cập nhật lộ trình đơn hàng
26 | Cung ứng | UC01_CU | Nhận đơn hàng | Cao | Cho phép cung ứng nhận đơn hàng
27 | Cung ứng | UC02_CU | Hoàn thành đơn hàng | Cao | Cho phép cung ứng hoàn thành đơn hàng
28 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC01_MCQ | Đăng nhập | Cao | Cho phép đăng nhập
29 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC02_MCQ | Đăng xuất | Cao | Cho phép đăng xuất
30 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC03_MCQ | Đăng ký | Cao | Cho phép đăng ký tài khoản
31 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC04_MCQ | Đổi mật khẩu | Cao | Cho phép đổi mật khẩu
32 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC05_MCQ | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Cao | Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân
33 | Người mua, Cung ứng, Quản trị | UC06_MCQ | Xem chi tiết thông tin cá nhân | Cao | Cho phép xem chi tiết thông tin cá nhân
34 | Cung ứng, Quản trị | UC01_CQ | Xem đơn hàng | Cao | Cho phép xem đơn hàng
2. Use case Diagram
2.1 Use Case Diagram level 0
2.2 Usecase Diagram level 1
*Người mua:
* Quản trị
* Quản trị:
*Cung ứng
*Cung ứng

## 8. Mô tả Use Case
Use case: Người mua |  | Use case: Quản trị |  | Use case: Cung ứng |  | Use case: Chung
Use Case ID: | UC01_KH | Use Case ID: | UC01_QT | Use Case ID: | UC01_CU | Use Case ID: | UC01_HIHI
Use Case Name: | Tìm kiếm sản phẩm | Use Case Name: | Tìm kiếm đơn hàng | Use Case Name: | Nhận đơn hàng | Use Case Name: | Đăng nhập
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên | Created By: | Trọng Thắng | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị | Actors: | Cung ứng | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm | Description: | Cho phép quản trị tìm kiếm đơn hàng | Description: | Cho phép cung ứng có thể nhận đơn hàng. | Description: | Cho phép người dùng đăng nhập
Trigger: | Người dùng phải nhập tiêu chí và tìm kiếm | Trigger: | Quản trị nhập tên/mã đơn hàng và tìm kiếm | Trigger: | Hệ thống thông báo có đơn hàng cần được giao. | Trigger: | Người dùng đăng nhập
Pre-conditions: | Hệ thống phải đang hoạt động | Pre-conditions: | Hệ thống phải đang hoạt động | Pre-conditions: | Hệ thống phải đang hoạt động. | Pre-conditions: | Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions: | Hệ thống hiển thị sản phẩm dựa trên keyword mà người dùng đã nhập | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị đơn hàng mà quản trị đã nhập | Post-conditions: | Hiển thị đơn hàng cần giao. | Post-conditions: | Người dùng đăng nhập thành công
Flow: |  | Flow: |  | Flow: |  | Flow:
Business Rules: | * Chỉ tìm được sản phẩm đã có trên web. | Business Rules: | * Chỉ tìm được đơn hàng có trên web. | Business Rules: | * Shipper sẽ không được nhận thêm đơn hàng nếu đang có 3 đơn hàng đang cần thực hiện. | Business Rules: | * Người dùng phải có tài khoản đã đăng ký ở trong cơ sở dữ liệu WinxShop mới đăng nhập được.
Use Case ID: | UC03_KH | Use Case ID: | UC02_QT | Use Case ID: | UC02_CU | Use Case ID: | UC02_HIHI
Use Case Name: | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | Use Case Name: | Lọc đơn hàng | Use Case Name: | Hoàn thành đơn hàng | Use Case Name: | Đăng xuất
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên | Created By: | Trọng Thắng | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị | Actors: | Cung ứng | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm | Description: | Cho phép quản trị lọc đơn hàng | Description: | Cho phép cung ứng hoàn thành đơn hàng. | Description: | Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Trigger: | Người dùng chọn sản phẩm để xem | Trigger: | Quản trị lọc đơn hàng | Trigger: | Cung ứng nhấn thành công hoặc thất bại. | Trigger: | Người dùng đăng xuất
Pre-conditions: | Hệ thống phải đang hoạt động | Pre-conditions: | Quản trị phải ở giao diện tìm kiếm đơn hàng | Pre-conditions: | Cung ứng đã giao sản phẩm đến khách hàng. Khách hàng đã hoàn tất thanh toán. | Pre-conditions: | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions: | Trang web hiển thị đầy đủ thông tin về sản phẩm, về chương trình khuyến mãi, đánh giá của sản phẩm, … | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị đơn hàng theo điều kiện đã lọc | Post-conditions: | Cập nhật lại trạng thái đơn hàng lên hệ thống, ứng dụng quay lại giao diện chính. | Post-conditions: | Người dùng đăng xuất thành công
Flow: |  | Flow: |  | Flow: |  | Flow:
Business Rules: | * Sản phẩm phải tồn tại. | Business Rules: | * Chỉ lọc được những đơn đã bán. | Business Rules: | * Chỉ được nhấn thất bại sau khi đã xác nhận với khách hàng. | Business Rules:
Use Case ID: | UC04_KH | Use Case ID: | UC03_QT |  |  | Use Case ID: | UC03_HIHI
Use Case Name: | Thêm vào giỏ hàng | Use Case Name: | Huỷ đơn hàng |  |  | Use Case Name: | Đăng ký
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên |  |  | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị |  |  | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Description: | Cho phép quản trị huỷ đơn hàng |  |  | Description: | Cho phép đăng ký tài khoản
Trigger: | Người dùng lựa sản phẩm để thêm | Trigger: | Quản trị chọn đơn hàng và huỷ |  |  | Trigger: | Người dùng nhấn vào đăng ký
Pre-conditions: | Người dùng đang ở trong trang xem chi tiết sản phẩm | Pre-conditions: | Đơn hàng có tồn tại |  |  | Pre-conditions: | Người dùng chưa có tài khoản
Post-conditions: | Hệ thống thêm sản phẩm thành công | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị đơn hàng đã huỷ |  |  | Post-conditions: | Hiển thị giao diện đăng nhập sau khi đăng ký thành công
Flow: |  | Flow: |  |  |  | Flow:
Business Rules: | * Người dùng không được thêm số lượng sản phẩm vượt quá số lượng tồn kho. | Business Rules: | * Chỉ huỷ được đơn hàng đã bán. |  |  | Business Rules: | * Mật khẩu phải trên 8 kí tự. * Mật khẩu bao gồm cả ký tự lạ, số, chữ thường và chữ hoa.
Use Case ID: | UC05_KH | Use Case ID: | UC04_QT |  |  | Use Case ID: | UC04_HIHI
Use Case Name: | Xem giỏ hàng | Use Case Name: | Quản lý thống kê |  |  | Use Case Name: | Đổi mật khẩu
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên |  |  | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị |  |  | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng xem giỏ hàng | Description: | Cho phép quản trị xem dữ liệu thống kê |  |  | Description: | Cho phép đổi mật khẩu
Trigger: | Người dùng vào giỏ hàng | Trigger: | Quản trị chọn lựa các loại thống kê và vào xem |  |  | Trigger: | Người dùng nhấn vào Quên mật khẩu
Pre-conditions: | Hệ thống phải đang hoạt động | Pre-conditions: | Đã được thống kê |  |  | Pre-conditions: | Người dùng đã đăng ký vào hệ thống
Post-conditions: | Trang web hiển thị những sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị bảng thống kê |  |  | Post-conditions: | Hiển thị giao diện lấy lại mật khẩu
Flow: |  | Flow: |  |  |  | Flow:
Business Rules: |  | Business Rules: | * Chỉ xem được bảng thống kê khi đã được nhân viên bán hàng thống kê xong. |  |  | Business Rules: | * Người dùng chỉ được yêu cầu đổi mật khẩu 1 lần 1 ngày.
Use Case ID: | UC06_KH | Use Case ID: | UC05_QT |  |  | Use Case ID: | UC05_HIHI
Use Case Name: | Xoá sản phẩm trong giỏ hàng | Use Case Name: | Đăng sản phẩm |  |  | Use Case Name: | Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên |  |  | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị |  |  | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng | Description: | Cho phép quản trị đăng thêm sản phẩm mới |  |  | Description: | Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân
Trigger: | Người dùng xoá sản phẩm | Trigger: | Quản trị điền thông tin bài đăng và đăng bài |  |  | Trigger: | Người dùng nhấn vào chỉnh sửa thông tin
Pre-conditions: | Người dùng ở trong giỏ hàng | Pre-conditions: | Bài đăng chưa có |  |  | Pre-conditions: | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions: | Sản phẩm người dùng chọn bị xoá khỏi giỏ hàng | Post-conditions: | Hệ thống đăng bài thành công |  |  | Post-conditions: | Hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân
Flow: |  | Flow: |  |  |  | Flow:
Business Rules: |  | Business Rules: | * Chỉ được đăng bài khi đã điền đầy đủ thông tin chi tiết bài đăng. |  |  | Business Rules: | * Người dùng không được chỉnh sửa thông tin quá 3 lần 1 ngày.
Use Case ID: | UC07_KH | Use Case ID: | UC06_QT |  |  | Use Case ID: | UC06_HIHI
Use Case Name: | Cập nhật giỏ hàng | Use Case Name: | Xem chi tiết sản phẩm |  |  | Use Case Name: | Xem chi tiết thông tin cá nhân
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên |  |  | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị |  |  | Actors: | Người mua, Cung ứng, Quản trị
Description: | Cho phép người dùng cập nhật, chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Description: | Cho phép quản trị xem chi tiết sản phẩm |  |  | Description: | Cho phép xem chi tiết thông tin cá nhân
Trigger: | Người dùng điều chỉnh số lượng sản phẩm | Trigger: | Quản trị chọn sản phẩm muốn xem |  |  | Trigger: | Người dùng nhấn tài khoản của tôi
Pre-conditions: | Người dùng ở trong giỏ hàng | Pre-conditions: | Sản phẩm đã tồn tại |  |  | Pre-conditions: | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions: | Hệ thống hiển thị số lượng đúng như những gì người dùng chỉnh sửa | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm |  |  | Post-conditions: | Hiển thị giao diện thông tin cá nhân
Flow: |  | Flow: |  |  |  | Flow:
Business Rules: | * Không cho phép người dùng chỉnh sửa thành số âm. * Không cho phép người dùng chỉnh sửa vượt quá số lượng tồn kho. | Business Rules: | * Sản phẩm phải tồn tại trên web. |  |  | Business Rules:
Use Case ID: | UC08_KH | Use Case ID: | UC07_QT |  |  | Use Case ID: | UC01_HUHU
Use Case Name: | Thanh toán | Use Case Name: | Xóa sản phẩm |  |  | Use Case Name: | Xem đơn hàng
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên |  |  | Created By: | Anh Nguyên, Trọng Thắng
Actors: | Người mua, ngân hàng | Actors: | Quản trị |  |  | Actors: | Quản trị, Cung ứng
Description: | Cho phép người dùng xác nhận đặt hàng và thanh toán | Description: | Cho phép quản trị xóa sản phẩm |  |  | Description: | Cho phép người dùng xem chi tiết đơn hàng.
Trigger: | Người dùng thanh toán giỏ hàng | Trigger: | Quản trị chọn sản phẩm muốn xoá |  |  | Trigger: | Người dùng nhấn vào đơn hàng trên giao diện trang chủ.
Pre-conditions: | Người dùng phải đang ở Giỏ hàng và đã đăng nhập vào hệ thống | Pre-conditions: | Sản phẩm có tồn tại |  |  | Pre-conditions: | Người dùng đang có đơn hàng cần được giao.
Post-conditions: | Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công | Post-conditions: | Hệ thống hiện thị thông báo sản phẩm đã được xoá |  |  | Post-conditions: | Cho phép hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.
Flow: |  | Flow: |  |  |  | Flow:
Business Rules: | * Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. * Người dùng chỉ được thanh toán bằng thẻ nội địa. | Business Rules: | * Chỉ xoá được sản phẩm có tồn tại trên dữ liệu. |  |  | Business Rules: | * Đơn hàng phải tồn tại trên hệ thống.
Use Case ID: | UC09_KH | Use Case ID: | UC08_QT
Use Case Name: | Xem lộ trình của đơn hàng | Use Case Name: | Chỉnh sửa bài đăng
Created By: | Thịnh | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên
Actors: | Người mua | Actors: | Quản trị
Description: | Cho phép người dùng xem lộ trình của đơn hàng | Description: | Cho phép quản trị chỉnh sửa bài đăng
Trigger: | Người dùng nhấn xem lộ trình | Trigger: | Quản trị chọn bài đăng cần chỉnh sửa
Pre-conditions: | Người dùng đặt hàng thành công | Pre-conditions: | Bài đăng đã tồn tại
Post-conditions: | Hệ thống hiển thị ra lộ trình đơn hàng | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị bài đăng đã được cập nhật
Flow: |  | Flow:
Business Rules: | * Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. * Người dùng phải có đơn hàng đã mua. | Business Rules: | * Chỉ được cập nhật khi đã điền đầy đủ thông tin sản phẩm.
|  | Use Case ID: | UC10_QT
|  | Use Case Name: | Tiếp nhận đơn hàng
|  | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên
|  | Actors: | Quản trị
|  | Description: | Cho phép quản trị tiếp nhận đơn hàng
|  | Trigger: | Quản trị vào nhận đơn hàng mới
|  | Pre-conditions: | Hệ thống phải gửi đơn mới về cho quản trị
|  | Post-conditions: | Hệ thống hiển thị thông báo đã nhận đơn thành công
Flow:
Business Rules:
|  | Use Case ID: | UC11_QT
|  | Use Case Name: | Thêm khách hàng
|  | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên
|  | Actors: | Quản trị
|  | Description: | Cho phép quản trị thêm khách hàng
|  | Trigger: | Quản trị viên vào thêm khách hàng
|  | Pre-conditions: | Khách hàng chưa tồn tại
|  | Post-conditions: | Hệ thống thêm thành công khách hàng
Flow:
|  | Business Rules: | * Chỉ thêm được khách hàng chưa tồn tại trên dữ liệu.
|  | Use Case ID: | UC12_QT
|  | Use Case Name: | Thêm đơn hàng
|  | Created By: | Hữu Thắng, Bảo Nguyên
|  | Actors: | Quản trị
|  | Description: | Cho phép quản trị thêm đơn hàng
|  | Trigger: | Quản trị viên vào thêm đơn hàng
|  | Pre-conditions: | Chưa có đơn hàng
|  | Post-conditions: | Hệ thống lưu đơn hàng thành công
Flow:
|  | Business Rules: | *Chỉ thêm được đơn hàng chưa có trên dữ liệu.

## 9. Mô tả Yêu cầu Chức Năng
DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)
TÍNH NĂNG (FEATURE) | YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENT) | MÔ TẢ (DESCRIPTION) | ID | PRIORITY
Người mua
Quản lý tài khoản | Đăng ký | Trang web cho phép người dùng đăng ký tài khoản theo form đăng ký | KH_01 | Cao
| Xem chi tiết thông tin cá nhân | Trang web hiển thị chi tiết thông tin tài khoản cho người dùng xem | KH_02 | Cao
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Trang web cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản khi cần thiết. | KH_03 | Cao
| Đổi mật khẩu | Trang web cho phép người dùng đổi mật khẩu | KH_04 | Cao
| Đăng nhập | Trang web cho phép người dùng đăng nhập với account của mình, Phần mềm kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và thông báo cho người dùng biết tình trạng đăng nhập khi người dùng nhập sai tài khoản. | KH_05 | Cao
| Đăng xuất | Trang web cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống | KH_06 | Cao
Tìm kiếm | Tìm kiếm sản phẩm | Trang web cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm | KH_07 | Cao
| Lọc theo giá | Trang web cho phép người dùng lọc theo giá | KH_08 | Thấp
| Xem chi tiết thông tin sản phẩm | Trang web cho phép người dùng xem chi tiết thông tin sản phẩm | KH_09 | Cao
Giỏ hàng | Xem giỏ hàng | Trang web cho phép người dùng xem giỏ hàng | KH_10 | Cao
| Thêm vào giỏ hàng | Trang web cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | KH_11 | Cao
| Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Trang web cho phép người dùng xóa sản phẩm trong giỏ hàng | KH_12 | Cao
| Cập nhật giỏ hàng | Trang web cho phép người dùng cập nhật giỏ hàng | KH_13 | Cao
Thanh toán | Thanh toán | Trang web cho phép người dùng xác nhận đặt hàng và thanh toán | KH_14 | Cao
Xem lộ trình | Xem lộ trình của đơn hàng | Trang web cho phép người dùng xem lộ trình của đơn hàng | KH_15 | TB
Đánh giá và bảo hành | Đánh giá | Trang web cho phép người dùng đánh giá sản phẩm | KH_16 | Thấp
| Liên lạc với bộ phận CSKH | Trang web cho phép người dùng liên lạc với bộ phận Chăm sóc khách hàng | KH_17 | Thấp
Tìm kiếm | Tìm kiếm đơn hàng | Trang web cho phép người dùng tìm kiếm đơn hàng | QT_01 | Cao
| Lọc đơn hàng | Trang web cho phép người dùng lọc đơn hàng | QT_02 | Cao
Quản lý tài khoản | Đăng ký | Trang web cho phép người dùng đăng ký tài khoản theo form đăng ký | QT_03 | Cao
| Xem chi tiết thông tin cá nhân | Trang web hiển thị chi tiết thông tin tài khoản cho người dùng xem | QT_04 | Cao
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Trang web cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản khi cần thiết. | QT_05 | Cao
| Đổi mật khẩu | Trang web cho phép người dùng đổi mật khẩu | QT_06 | Cao
| Đăng nhập | Trang web cho phép người dùng đăng nhập với account của mình, Phần mềm kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và thông báo cho người dùng biết tình trạng đăng nhập khi người dùng nhập sai tài khoản. | QT_07 | Cao
| Đăng xuất | Phần mềm cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống | QT_08 | Cao
Quản lý đơn hàng | Xem đơn hàng | Trang web cho phép người dùng xem đơn hàng | QT_09 | Cao
| Thêm đơn hàng | Trang web cho phép người dùng thêm đơn hàng mới | QT_10 | Cao
| Hủy đơn hàng | Trang web cho phép người dùng huỷ đơn hàng | QT_11 | TB
| Tiếp nhận đơn hàng | Trang web cho phép người dùng tiếp nhận đơn hàng | QT_12 | Cao
| Cập nhật lộ trình đơn hàng | Trang web cho phép người dùng cập nhật lộ trình đơn hàng | QT_13 | Thấp
Quản lý sản phẩm | Xem chi tiết sản phẩm | Trang web cho phép người dùng xem chi tiết thông tin sản phẩm | QT_14 | Cao
| Đăng sản phẩm | Trang web cho phép người dùng đăng sản phẩm mới | QT_15 | Cao
| Xóa sản phẩm | Trang web cho phép người dùng xoá sản phẩm | QT_16 | Cao
| Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Trang web cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin sản phẩm | QT_17 | Cao
Thống kê | Xem sản phẩm bán chạy | Trang web cho phép người dùng xem sản phẩm bán chạy | QT_18 | Thấp
| Quản lý thống kê | Trang web cho phép người dùng quản lý doanh thu, thống kê | QT_19 | TB
Quản lý khách hàng | Thêm khách hàng | Trang web cho phép người dùng thêm khách hàng mới | QT_20 | TB
| Trả lời phản hồi khách hàng | Trang web cho phép người dùng nhắn tin trực tiếp với khách hàng | QT_21 | Thấp
Quản lý tài khoản | Đăng ký | App cho phép người dùng đăng ký tài khoản theo form đăng ký | CU_01 | Cao
| Xem chi tiết thông tin cá nhân | App hiển thị chi tiết thông tin tài khoản cho người dùng xem | CU_02 | Cao
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân | App cho phép người dùng cập nhật thông tin tài khoản khi cần thiết. | CU_03 | Cao
| Đổi mật khẩu | App cho phép người dùng đổi mật khẩu | CU_04 | Cao
| Đăng nhập | App cho phép người dùng đăng nhập với account của mình, Phần mềm kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và thông báo cho người dùng biết tình trạng đăng nhập khi người dùng nhập sai tài khoản. | CU_05 | Cao
| Đăng xuất | App cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống | CU_06 | Cao
Quản lý đơn hàng | Xem đơn hàng | App cho phép người dùng xem đơn hàng | CU_07 | Cao
| Nhận đơn hàng | App cho phép người dùng nhận đơn hàng | CU_08 | Cao
| Hoàn thành đơn hàng | App cho phép người dùng hoàn thành đơn hàng | CU_09 | Cao

## 10. DS Thuộc tính chất lượng
DANH SÁCH CÁC THUỘC TÍNH CHẤT LƯỢNG (QUALITY ATTRIBUTES)
# | YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON - FUNCTIONAL REQUIREMENT) |  | PRIORITY
Hiệu năng hoạt động (Performance)
Yêu cầu về thời gian
| Thời gian cho phép để hệ thống phản hồi lại thông tin đã tiếp nhận yêu cầu xử lý từ phía người sử dụng là 3 giây (s); | Per_001 | Cao
| Thời gian cho phép để hiển thị đầy đủ trang thông tin là 3 (s); | Per_002 | Cao
| Thời gian cho phép để gửi kết quả tìm kiếm thông tin là 5 (s); | Per_003 | TB
Yêu cầu về tài nguyên sử dụng
| Tài nguyên lưu trữ chiếm dụng của ứng dụng trong trạng thái hoạt động bình thường không được phép lớn hơn 80% tài nguyên lưu trữ được phép sử dụng | Per_004 | Cao
Công suất tối đa
| Đảm bảo khả năng 100 người sử dụng dịch vụ truy cập đồng thời | Per_005
| Đảm bảo tối thiểu 80% số giao dịch thực hiện thành công/ phút; | Per_006 | Cao
| Đảm bảo khả năng thực hiện 10 giao dịch/giây; băng thông sử dụng tối đa cho phép là 20% băng thông của toàn mạng | Per_007 | TB
Tính khả dụng (Usability)
| App phải cho người dùng Dễ dàng học cách sử dụng | Usa_001 | Thấp
| Thời gian trung bình cho phép để người sử dụng dịch vụ bình thường (tốt nghiệp Phổ thông trung học) có thể học và sử dụng được hệ thống là 3 giờ (h); | Usa_002 | Thấp
| Các cửa sổ, thực đơn, biểu tượng được bố cục một cách khoa học, rõ ràng, nhất quán, dễ hiểu; tông màu chủ đạo của các giao diện là tông màu ……………... | Usa_003 | TB
| Giao diện hỗ trợ 02 ngôn ngữ (tiếng Việt + tiếng Anh) | Usa_004 | TB
| Hỗ trợ font chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001; | Usa_005 | TB
Tương thích (Integration)
| App có thể thực hiện các chức năng đáp ứng yêu cầu người sử dụng một cách hiệu quả và hiệu suất trong điều kiện chia sẻ môi trường hoạt động và tài nguyên dùng chung với các hệ thống khác mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các hệ thống khác. | Int_001 | Cao
| App cho phép kết nối và dùng chung với các thiết bị khác như: hệ thống máy scan, máy in, …. | Int_002 | TB
Tính tin cậy (Reliability)
| Khả năng xảy ra lỗi của app trong mức khả năng chấp nhận là 0.01% | Rel_001 | Cao
| Tính sẵn sàng của sản phẩm phải đạt mức 99,5% theo năm | Rel_002 | TB
| Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 (h) | Rel_003 | Cao
| Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố là 3 tháng trừ các trường hợp bất khả kháng như: Chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, địch họa...; | Rel_004 | Thấp
An toàn thông tin (Security)
| Hệ thống hỗ trợ cấu hình ứng dụng đảm bảo khả năng bảo mật nhiều mức | Sec_001 | Cao
| Sử dụng kênh kết nối an toàn trong việc truy cập máy chủ ứng dụng và công cụ quản lý | Sec_002 | TB
| Không cho phép tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập được truyền trên môi trường mạng mà không được mã hóa; | Sec_003 | Cao
| Hỗ trợ việc truy vết toàn bộ hoạt động trên app nhằm xác định chính xác thực thể gây ra sự kiện/hành động trong hệ thống; | Sec_004 | TB
| Hệ thống hỗ trợ việc xác thực bằng tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập | Sec_005 | TB
Các yêu cầu phi chức năng khác
| Hệ thống hỗ trợ đa kênh truy cập với các kích thước màn hình hiển thị khác nhau như hỗ trợ truy cập thông qua máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, thiết bị di động, ki ốt thông tin… các bảng cơ sở dữ liệu cho phép mở rộng trường thuộc tính lên đến 50 trường; hỗ trợ các các trình duyệt thông dụng hiện nay như Micrsoft Internet Explorer, Google Crome, Mozila Firefox…; | Lap_001 | TB
| App phải chạy được trên hệ điều hành Android, iOS | Lap_002 | Cao
| App được đóng gói và cài đặt tự động, dễ dàng; hạn chế các thao tác cấu hình thủ công trong việc cài đặt; | Lap_003 | TB

## 11. Từ điển Dữ liệu
DATA DICTIONARY
# | Object | Attribute Name | Notes
1 | Khách hàng | Mã khách hàng | varchar(10), Khóa chính
|  | Họ tên | nvarchar(100)
|  | Giới tính | int (1 là nam, 0 là nữ)
|  | Điện thoại | varchar(11)
|  | Địa chỉ | nvarchar(100)
|  | Ngày sinh | varchar(8)
2 | Tài khoản | Tên đăng nhập | varchar(50), khóa chính
|  | Mật khẩu | varchar(50)
|  | Email | varchar(50)
| Loại sản phẩm | Mã loại sản phẩm | varchar(10), khóa chính
|  | Tên loại sản phẩm | nvarchar(50)
3 | Sản phẩm | Mã sản phẩm | varchar(10), khóa chính
|  | Tên sản phẩm | nvarchar(50)
|  | Mã loại sản phẩm | varchar(50), khoá ngoại của Danh mục sản phẩm
|  | Thông tin chi tiết sản phẩm | nvarchar(max)
|  | Trạng thái sản phẩm | nvarchar(50)
|  | Size | int
|  | Số lượng | int
|  | Giá | float
|  | Hình ảnh | int
|  | Màu | varchar(10)
4 | Đơn hàng | Mã đơn hàng | varchar(10), khóa chính
|  | Thông tin sản phẩm | nvarchar(max)
|  | Họ tên khách hàng | nvarchar(max)
|  | Địa chỉ nhận hàng | nvarchar(100)
|  | Điạ chỉ người nhận | nvarchar(100)
|  | Số điện thoại người nhận | varchar(10)
|  | Mã khách hàng | varchar(10), khóa ngoại của Khách hàng
|  | Số lượng sản phẩm | int
|  | Giá | float
|  | Mã nhân viên | varchar(10), khoá ngoại của Nhân viên
|  | Hình thức thanh toán | int (1 là tiền mặt, 0 là bằng ngân hàng)
|  | Ghi chú giao hàng | nvarchar(150)
Mã sản phẩm
|  | Trạng thái đơn hàng | nvarchar(50)
5 | Nhân viên | Mã nhân viên | varchar(10), khóa chính
|  | Tên nhân viên | nvarchar(100)
|  | Giới tính | int (1 là nam, 0 là nữ)
|  | Địa chỉ | nvarchar(100)
|  | Điện thoại | varchar(11)
|  | Ngày sinh | varchar(8)
Sơ đồ ERD

## 12. Prototypes
PROTOTYPE
(Input shared link of prototypes here)

## Các Yêu cầu khác
DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU KHÁC
1. Hardware Requirements (Yêu cầu về phần cứng)
Hệ điều hành: Windows 7, windows 8, windows 10, linux và Mac
Trình duyệt: edge chrominuum 68 trở lên, chrome 68 trở lên, firefox 70 trở lên, safari 12 trở lên, …
Ram tối thiểu 512MB
2. Communication Requirements (Yêu cầu về hạ tầng kết nối)
Hệ điều hành: Windows 7, windows 8, windows 10, linux và Mac
Trình duyệt: edge chrominuum 68 trở lên, chrome 68 trở lên, firefox 70 trở lên, safari 12 trở lên, …
Tốc độ internet: tốt

## Requirement Traceability Matrix
Rquirements Traceability Matrix
Người mua:
| Đăng ký tài khoản | Xem thông tin chi tiết tài khoản | Cập nhật thông tin tài khoản | Đổi mật khẩu | Đăng nhập | Đăng xuất | Tìm kiếm sản phẩm | Lọc theo giá | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | Xem giỏ hàng | Xem lộ trình của đơn hàng | Thêm vào giỏ hàng | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng | Đặt hàng | Xác nhận đặt hàng | Đánh giá | Liên lạc với bộ phận CSKH
Đăng ký tài khoản
Xem thông tin chi tiết tài khoản |  |  |  |  | X
Cập nhật thông tin tài khoản |  | X |  |  | X
Đổi mật khẩu | X
Đăng nhập | X
Đăng xuất |  |  |  |  | X
Tìm kiếm sản phẩm
Lọc theo giá | [6 empty] | X
Xem chi tiết thông tin sản phẩm | [6 empty] | X
Xem giỏ hàng | [11 empty] | X |  | X
Xem lộ trình của đơn hàng | [14 empty] | X | X
Thêm vào giỏ hàng | [8 empty] | X
Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | [9 empty] | X |  | X
Cập nhật giỏ hàng | [9 empty] | X |  | X | X
Đặt hàng |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Xác nhận đặt hàng |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
Đánh giá |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | X
Liên lạc với bộ phận CSKH |  |  |  |  | X
Quản trị:
| Tìm kiếm đơn hàng | Lọc đơn hàng | Xem chi tiết đơn hàng | Xem chi tiết sản phẩm | Xem sản phẩm bán chạy | Đăng ký tài khoản | Hiển thị thông tin chi tiết tài khoản | Xem thông tin tài khoản | Đổi mật khẩu | Đăng nhập | Đăng xuất | Thêm đơn hàng | Hủy đơn hàng | Tiếp nhận đơn hàng | Cập nhật lộ trình đơn hàng | Đăng sản phẩm | Xóa sản phẩm | Quản lý trạng thái sản phẩm | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Quản lý thống kê | Thêm khách hàng | Trả lời phản hồi khách hàng
Tìm kiếm đơn hàng | [9 empty] | X
Lọc đơn hàng | X | [8 empty] | X
Xem chi tiết đơn hàng | X | [8 empty] | X
Xem chi tiết sản phẩm | [9 empty] | X
Xem sản phẩm bán chạy | [9 empty] | X | [9 empty] | X
Đăng ký tài khoản
Hiển thị thông tin chi tiết tài khoản | [9 empty] | X
Xem thông tin tài khoản | [6 empty] | X |  |  | X
Đổi mật khẩu | [5 empty] | X
Đăng nhập | [5 empty] | X
Đăng xuất | [9 empty] | X
Thêm đơn hàng | [9 empty] | X |  |  |  | X
Hủy đơn hàng | [9 empty] | X |  | X |  | X
Tiếp nhận đơn hàng | [9 empty] | X
Cập nhật lộ trình đơn hàng | [9 empty] | X |  | X |  | X
Đăng sản phẩm | [9 empty] | X | [7 empty] | X
Xóa sản phẩm | [9 empty] | X | [7 empty] | X
Quản lý trạng thái sản phẩm | [9 empty] | X
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
Quản lý thống kê |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X
Thêm khách hàng | [9 empty] | X |  |  |  | X
Trả lời phản hồi khách hàng | [9 empty] | X
Cung Ứng:
| Đăng ký tài khoản | Xem thông tin chi tiết tài khoản | Cập nhật thông tin tài khoản | Đổi mật khẩu | Đăng nhập | Đăng xuất | Nhận đơn hàng | Hoàn thành đơn hàng
Đăng ký tài khoản
Xem thông tin chi tiết tài khoản |  |  |  |  | X
Cập nhật thông tin tài khoản |  |  |  |  | X
Đổi mật khẩu | X
Đăng nhập | X
Đăng xuất |  |  |  |  | X
Nhận đơn hàng |  |  |  |  | X
Hoàn thành đơn hàng |  |  |  |  | X |  | X